## Riepilogo
ATLAS · stato del rilascio al 09/10/2026
1. A che punto siamo
Consegna concordata | 13/10/2026
Consegna prevista oggi | tra il 16/10 e il 23/10
Ritardo | da 3 a 8 giorni lavorativi
La previsione vale solo se | arrivano in tempo le 4 cose richieste ad altri (punto 3). Oggi 2 sono scadute o scadono oggi.
Dove va il tempo | Dall'inizio del progetto 119 ore lavorate: 19 architettura, 29 sviluppo, 2 deploy, 1 fuori perimetro, 68 fuori dal prodotto (57%: riunioni, reportistica, supporto, formazione).
2. Calcolo stima consegna
Caso | Voci che mancano | Ore stimate che mancano | Ore lavorate al giorno (media ultimi 3 giorni) | meno ore fuori perimetro | meno ore fuori dal prodotto | Ore al giorno per il rilascio | Giorni lavorativi necessari | Consegna prevista | Ritardo sulla consegna concordata
Caso migliore | 7 | 29 | 8.5 | 0.3 | 3 | 5.2 | 6 | 2026-10-16 | 3
Caso peggiore | 7 | 57 | 8.5 | 0.3 | 3 | 5.2 | 11 | 2026-10-23 | 8
3. Cosa serve da altri
Cosa serve | Da chi | Richiesto il | Giorni di attesa | Serve entro | Stato | Voci bloccate | Cosa succede se manca
Risposta sul registro delle immagini | team infrastruttura | 2026-10-01 | 8 | 2026-10-07 | SCADUTA da 2 giorni | CHG-022 | le versioni non si possono costruire e rilasciare in automatico.
Ambiente preprod | team infrastruttura | 2026-09-25 | 14 | 2026-10-09 | Scade oggi | CHG-024 | le modifiche non si possono verificare né chiudere, e la stima non vale più.
Domande di benchmark | team funzionale | 2026-09-22 | 17 | 2026-10-10 | Entro 1 giorno | nessuna | la qualità delle risposte non si può valutare in modo oggettivo prima del rilascio.
Glossario delle metriche | team funzionale | 2026-09-22 | 17 | 2026-10-10 | Entro 1 giorno | nessuna (rallenta OD-109) | gli indicatori restano definiti a ipotesi e vanno rivisti dopo il rilascio.
4. Avanzamento per tema
| Voci fatte |  |  | Voci da fare
Tema | Finora | Nell'aggiornamento precedente (06/10) | In questo aggiornamento (07/10 e 08/10) | Da fare oggi | Variazione dall'aggiornamento precedente | Ore stimate da fare
Architettura | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | tra 19 e 38 ore
Sviluppo | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | tra 6 e 12 ore
Deploy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | tra 4 e 7 ore
Totale | 7 | 3 | 1 | 7 | -1 | tra 29 e 57 ore
5. Ripartizione delle ore di progetto
Tipo di ore | Oggi (media ultimi 7 giorni) | Ottimale per consegnare il 13/10 | Differenza
Architettura | 10.31% | 65.29% | 54.98%
Sviluppo | 18.56% | 20.62% | 2.062%
Deploy | 3.093% | 13.75% | 10.65%
Fuori perimetro | 2.062% | 0.01041% | -2.051%
Fuori dal prodotto | 65.98% | 0.3332% | -65.65%
Totale | 100% | 100%
Formulas:
Consegna prevista = WORKDAY('Come leggerlo'!$B4-1,[Giorni lavorativi necessari])
Ritardo sulla consegna concordata = IF([Consegna prevista]>'Come leggerlo'!$B6,NETWORKDAYS('Come leggerlo'!$B6+1,[Consegna prevista]),0)

## Attività
Attività
1. Prossimi giorni
Voce | Titolo | Tema | Tipo | Taglia | Ore stimate | Ore effettive | Stato | Che cos'è
CHG-018 | isolamento dei dati per cliente | Sviluppo | Modifica al prodotto | L | tra 6 e 12 ore |  | In programma il 09/10, 5 ore: prosegue, chiusura prevista il 12/10 | ogni cliente ha un archivio dati separato e il sistema apre solo quello indicato dal permesso di accesso dell'utente.
CHG-018 | isolamento dei dati per cliente | Sviluppo | Modifica al prodotto | L | tra 6 e 12 ore |  | In programma il 12/10, 2 ore: chiusura | ogni cliente ha un archivio dati separato e il sistema apre solo quello indicato dal permesso di accesso dell'utente.
OD-120 | formati dei dati in ingresso | Architettura | Decisione da prendere | L | tra 6 e 12 ore |  | In programma il 12/10, 3 ore: inizio, prosegue nei giorni successivi | quali formati di file lo strumento di caricamento deve saper leggere.
2. Da fare nel perimetro del rilascio
Voce | Titolo | Tema | Tipo | Taglia | Ore stimate | Ore effettive | Stato | Che cos'è
CHG-018 | isolamento dei dati per cliente | Sviluppo | Modifica al prodotto | L | tra 6 e 12 ore |  | In corso: 4 ore già lavorate | ogni cliente ha un archivio dati separato e il sistema apre solo quello indicato dal permesso di accesso dell'utente.
OD-120 | formati dei dati in ingresso | Architettura | Decisione da prendere | L | tra 6 e 12 ore |  | Da iniziare | quali formati di file lo strumento di caricamento deve saper leggere.
OD-121 | frequenza dei caricamenti | Architettura | Decisione da prendere | L | tra 6 e 12 ore |  | Da iniziare | ogni quanto vengono caricati i dati dei clienti, e quindi quanto sono recenti.
OD-109 | risposta alle domande non coperte | Architettura | Decisione da prendere | L | tra 6 e 12 ore |  | Rallentata: manca il glossario delle metriche | come si comporta il sistema davanti a una domanda a cui non sa rispondere con un numero garantito: rifiuta, avvisa o risponde comunque.
OD-115 | formato dei messaggi di errore | Architettura | Decisione da prendere | S | tra 1 e 2 ore |  | Da iniziare | cosa vede l'utente quando una richiesta non va a buon fine, e quali dettagli tecnici restano solo nei log.
CHG-022 | etichette di versione per il rilascio | Deploy | Modifica al prodotto | S | tra 1 e 2 ore |  | Bloccata: manca la risposta sul registro delle immagini | l'etichetta di versione che fa partire in automatico la costruzione e il rilascio in un ambiente.
CHG-024 | primo rilascio in preprod | Deploy | Modifica al prodotto | M | tra 3 e 5 ore |  | Bloccata: manca l'ambiente preprod | la prima installazione della nuova versione nell'ambiente di prova che replica la produzione, dove si verifica prima di rilasciare.
7 voci | Totale |  |  |  | tra 29 e 57 ore
3. Fatto nel perimetro del rilascio
Voce | Titolo | Tema | Tipo | Taglia | Ore stimate | Ore effettive | Stato | Che cos'è
CHG-012 | repository unica | Sviluppo | Modifica al prodotto | L | tra 6 e 12 ore | 12 | Chiusa il 24/09 | il codice di più repository separate riunito in una sola, con una struttura che permette di estrarne un componente senza riscriverlo.
DEC-019 | un archivio dati per cliente | Architettura | Decisione presa | XL | tra 13 e 40 ore | 14 | Chiusa il 29/09 | ogni cliente ha un archivio fisicamente separato, invece di un archivio unico filtrato per cliente.
CHG-015 | login con servizio esterno | Sviluppo | Modifica al prodotto | L | tra 6 e 12 ore | 8 | Chiusa il 01/10 | l'autenticazione degli utenti affidata a un servizio esterno specializzato, invece di gestire le password in proprio.
DEC-026 | come il sistema capisce quale indicatore gli viene chiesto | Architettura | Decisione presa | S | tra 1 e 2 ore | 5 | Chiusa il 06/10, chiude OD-114 | la regola con cui una domanda in linguaggio naturale viene ricondotta a un indicatore definito, da cui dipende che il numero in risposta sia quello giusto.
CHG-017 | scambio del permesso di accesso al login | Sviluppo | Modifica al prodotto | M | tra 3 e 5 ore | 3 | Chiusa il 06/10 | dopo il login il sistema rilascia un proprio permesso che indica a quale cliente appartiene l'utente, ed è ciò che impedisce a un cliente di vedere i dati di un altro.
CHG-019 | flusso di rilascio | Deploy | Modifica al prodotto | S | tra 1 e 2 ore | 1.5 | Chiusa il 06/10 | la sequenza fissa di passi con cui una versione del codice arriva in un ambiente, senza interventi manuali che cambiano ogni volta.
KI-013 | tempo massimo superato sulle domande lunghe | Sviluppo | Problema noto | M | tra 3 e 5 ore | 2 | Risolto il 07/10 | le domande che richiedono molti passaggi di calcolo superavano il tempo massimo e l'utente non riceveva risposta.
7 voci | Totale |  |  |  |  | 45.5
4. Fuori perimetro
Voce | Titolo | Tema | Tipo | Taglia | Ore stimate | Ore effettive | Stato | Che cos'è
CHG-021 | avviso di caricamento in corso | Sviluppo | Modifica al prodotto | M | tra 3 e 5 ore |  | Fuori perimetro dal 09/10: nessuna risposta sulla decisione OD-116, applicato il default | quando un caricamento dati è in corso la richiesta attende per un tempo limitato e poi avvisa l'utente di riprovare, invece di restituire dati incompleti.
OD-076 | custodia del permesso di accesso lato server | Architettura | Decisione da prendere |  | da stimare |  | Fuori perimetro: miglioria di sicurezza prevista dopo il rilascio | spostare la custodia del permesso dal browser a un componente lato server, per ridurre l'esposizione in caso di attacco al browser.
INC-040 | servizio condiviso per i permessi di accesso | Sviluppo | Evoluzione futura |  | da stimare |  | Fuori perimetro: serve quando ci sarà un secondo prodotto | un unico servizio che rilascia i permessi per tutti i prodotti, al posto del modulo interno a un solo prodotto.
INC-041 | rilevamento delle anomalie | Sviluppo | Evoluzione futura |  | da stimare |  | Fuori perimetro: previsto nell'architettura futura | segnalazione automatica dei valori che si discostano dall'andamento atteso.
4 voci | Non entrano nella stima
Ore effettive: solo per le voci chiuse. Le ore lavorate sulle voci aperte sono nella colonna Stato.

## Ore lavorate
Ore lavorate
1. Ore per periodo
Periodo | Dal | Al | Ore totali | Architettura | Sviluppo | Deploy | Fuori perimetro | Fuori dal prodotto | Media al giorno sul rilascio
Ultimi 3 giorni lavorativi | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 25.5 | 5 | 9 | 1.5 | 1 | 9 | 5.1667
Ultimi 7 giorni | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 48.5 | 5 | 9 | 1.5 | 1 | 32 | 3.1
Ultimi 30 giorni | 2026-09-09 | 2026-10-08 | 118.5 | 19 | 29 | 1.5 | 1 | 68 | 3.8077
Dall'inizio del progetto | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 118.5 | 19 | 29 | 1.5 | 1 | 68 | 3.8077
2. Come si dividono le ore, in percentuale
Periodo | Dal | Al | Ore totali | Architettura | Sviluppo | Deploy | Fuori perimetro | Fuori dal prodotto
Ultimi 3 giorni lavorativi | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 25.5 | 19.61% | 35.29% | 5.882% | 3.922% | 35.29%
Ultimi 7 giorni | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 48.5 | 10.31% | 18.56% | 3.093% | 2.062% | 65.98%
Ultimi 30 giorni | 2026-09-09 | 2026-10-08 | 118.5 | 16.03% | 24.47% | 1.266% | 0.8439% | 57.38%
Dall'inizio del progetto | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 118.5 | 16.03% | 24.47% | 1.266% | 0.8439% | 57.38%
3. Dove vanno le ore fuori dal prodotto
Categoria | Ore dall'inizio | Ultimi 7 giorni
Supporto alla demo e alla produzione | 28 | 14
Reportistica e presentazioni di stato | 13 | 8
Riunioni | 16 | 6
Solleciti e accessi infrastruttura | 6 | 1
Formazione del junior | 5 | 3
Totale | 68 | 32
4. Giorno per giorno, dall'inizio del progetto
|  |  | Sul rilascio |  |  |  |  | di cui fuori dal prodotto
Giorno | Data | Ore totali | Architettura | Sviluppo | Deploy | Fuori perimetro | Fuori dal prodotto | Supporto | Reportistica | Riunioni | Solleciti | Formazione
mar 22/09 | 2026-09-22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
mer 23/09 | 2026-09-23 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
gio 24/09 | 2026-09-24 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
ven 25/09 | 2026-09-25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
sab 26/09 | 2026-09-26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dom 27/09 | 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lun 28/09 | 2026-09-28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
mar 29/09 | 2026-09-29 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
mer 30/09 | 2026-09-30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
gio 01/10 | 2026-10-01 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
ven 02/10 | 2026-10-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1
sab 03/10 | 2026-10-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
dom 04/10 | 2026-10-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
lun 05/10 | 2026-10-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
mar 06/10 | 2026-10-06 | 11 | 5 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5
mer 07/10 | 2026-10-07 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5
gio 08/10 | 2026-10-08 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
I giorni in rosso sono sabato e domenica.
Formulas:
Media al giorno sul rilascio = ([Architettura]+[Sviluppo]+[Deploy])/NETWORKDAYS(MAX([Dal],'Come leggerlo'!$B7),[Al])

## Come leggerlo
Come leggere questo file
Date di riferimento
Data di questo aggiornamento | 2026-10-09
Aggiornamento precedente | 2026-10-07
Consegna concordata | 2026-10-13
Inizio del progetto | 2026-09-22
Prossimo aggiornamento | 2026-10-12
Tipi di voce
Decisione da prendere (OD) | Una scelta tecnica ancora aperta. Finché non è presa, il lavoro che dipende da lei non può partire.
Decisione presa (DEC) | Una scelta tecnica chiusa e messa per iscritto.
Modifica al prodotto (CHG) | Un intervento autorizzato sul codice o sugli ambienti.
Problema noto (KI) | Un difetto conosciuto, da correggere.
Evoluzione futura (INC) | Una capacità prevista per dopo questo rilascio.
Taglie (stima delle ore per una voce)
S | da 1 a 2 ore
M | da 3 a 5 ore
L | da 6 a 12 ore
XL | da 13 a 40 ore. Troppo grande per essere stimata bene: va spezzata in voci più piccole.
Stati di una voce da fare
Da iniziare | Pronta, aspetta il suo turno.
In corso | Ci sto lavorando.
Rallentata | Si può fare, ma senza qualcosa che deve arrivare da altri il risultato andrà rivisto.
Bloccata | Non si può fare finché non arriva qualcosa da altri. Il motivo è sempre scritto accanto.
Tipi di ore
Architettura | Decidere come è fatto il sistema: scelte tecniche, disegno, prove per decidere.
Sviluppo | Scrivere e correggere il codice del prodotto.
Deploy | Portare il prodotto negli ambienti: costruzione delle versioni, rilascio, configurazione.
Fuori perimetro | Lavoro sul prodotto, ma su voci previste per dopo questo rilascio.
Fuori dal prodotto | Riunioni, reportistica, supporto alla demo e alla produzione, formazione, solleciti.
Regole dei numeri
Perimetro | Ciò che deve esserci nel rilascio concordato. Le voci fuori perimetro sono elencate ma non entrano nella stima.
Ore stimate | Sono sempre un intervallo, dalla somma delle taglie più piccole a quella delle più grandi.
Voci in corso | Una voce resta stimata per intero finché non si chiude. Le ore già spese sono indicate a parte.
Stima di consegna | Spiegata nel Riepilogo, al punto 2.
Domande e chiarimenti
Come chiedere | Per un dubbio su una riga, un commento sulla cella o una mail: rispondo per iscritto entro il giorno lavorativo successivo.